Утверждено приказом по школе

№ 01-10 - 40 от 07.09.2018 года

Директор школы:          Л.А.Симон

ПРОЕКТ  "Образовательная среда школы как фактор достижения новых образовательных результатов"

с.Сахапта, 2018 год

Раздел 1. Паспорт проекта

| Название проекта | Образовательная среда школы как фактор достижения новых образовательных результатов |
| --- | --- |
| Исполнители проекта | педагоги, учащиеся и родители МБОУ "Сахаптинская СОШ" |
| Целевая группа | проект разработан для участников образовательного процесса МБОУ "Сахаптинская СОШ": педагогов, учащихся и их родителей и направлен на создание образовательной среды школы, которая позволит повысить качество образования учащихся школы. |
| Цель проекта | За счет повышения индекса качества образовательной среды школы создать в МБОУ "Сахаптинская СОШ" условий для повышения качества образования учащихся. |
| Задачи Проекта | - Создать нормативно-правовую базу для обеспечения реализации проекта; - Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов МБОУ "Сахаптинская СОШ" за счет организациии системы внутришкольных мероприятий, участия в муниципальных мероприятиях и методического сопровождения педагогов; - Повысить уровень методической подготовки педагогов МБОУ "Сахаптинская СОШ" за счет овладения и системного применения ТРКМ и дополнительных современных образовательных средств (форм, приемов, сервисов); - Создать площадку в сети ИНтернет для организации сетевого взаимодействия педагогов; создать реестр успешных практик применения ТРКМ; Разработать процедуру мониторинга профессиональных компетенций педагогов, формирующихся в рамках реализации проекта; Провести мониторинг управленческой деятельности по реализации проекта. |
| Ожидаемые результаты реализации Проекта | Результаты для педагогов: |
| Срок реализации проекта | август 2018 - май 2019 |

Раздел 2. Актуальность проекта

Создание новой образовательной среды является актуальным для нашей школы направлением и рассматривается нами как условие для получения новых образовательных результатов в МБОУ "Сахаптинская СОШ". Ставя вопрос о построении новой образовательной среды, мы опираемся на определенный набор компонентов (по В.А.Ясвину):

- пространственно-архитектурный, в рамках которого нам необходимо найти эффективные решения, способствующие получению новых образовательных результатов;

- психо-дидактический, в рамках которого нам необходимо ответить на вопросы "чему и как учить?" и , следовательно, конкретизировать учительские компетентности и содержание образования, поскольку список новых образовательных результатов постоянно пополняется;

- социальный, в рамках которого нам необходимо учиться строить отношения, но с кем и какие? Взаимодействия, по поводу чего и как?

В апреле 2018 года специалисты управления образования администрации Назаровского района провели исследование образовательной среды МБОУ "Сахаптинская СОШ" инструментом "Сакерс". Полученные в ходе исследования данные позволили выявить слабые места и возможные точки роста.

Наши дефициты:

1. Шкала "Пространство и меблировка": показатели "Пространство для уединения", "Расположение помещений", "Пространство для активной деятельности", "Мебель для расслабления и комфорта"

2. шкала "Активная деятельность и времяпрепровождение": в зоне риска все показатели. кроме "Музыка и танцы"

3. Шкала "Организация учебного процесса": в зоне риска показатели "Расписание и распорядок дня"

4. Шкала "Развитие персонала": в зоне риска "Контроль и оценка деятельности учителей"

Полученные данные показывают необходимость целенаправленной работы по проектированию и развитию образовательных технологий.

Необходимо также менять и подходы к преподаванию. Нужно учить детей мыслить, самостоятельно добывать информацию и критически ее оценивать. Подходы к преподаванию должны быть направлены на развитие критического мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательности, навыков взаимодействия, самообразования и самообучения. Учителя из передатчиков знаний должны превратиться в координаторов действий ученика. Учитывая такие требования к образовательному процессу и самому педагогу, становится необходимым активное использование современных образовательных технологий. Выбор образовательной технологии напрямую зависит от того, какие ключевые планируемые результаты выделяет для себя школа.  На муниципальном уровне, в соответствии с требованиями современного мира, выделяются следующие ключевые образовательные результаты основного и среднего общего образования:

- читательская грамотность;

- критическое мышление;

- коммуникативная компетентность;

- умение работать в команде (кооперация);

- учебная самостоятельность (умение ставить перед собой различные учебные задачи и решать их вне опоры и побуждения извне).

Одной из образовательных технологий, которая отвечает этим требованиям, является технология развития критического мышления, целью которой является развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.

Эта технолгия позволяет добиваться таких результатов, как:

- умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;

- умение выражатьсвои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;

- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;

- умение решать проблемы;

- способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность);

- умение сотрудничать и работать в группе;

- способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. И, самое главное, обеспечивает включение каждого в учебный процесс, где через деятельность ученик сам открывает и приобретает новые знания. Есть возможность создать ситуацию успеха, а значит, повысить мотивацию к деятельности.

В школе существует небольшой опыт, связанный с освоением и применением технологии развития критического мышления. В течение 2017-2018 учебного года в школе работала творческая группа учителей из 6 человек, которые в изучали данную технологию и пробовали использовать ее на своих уроках.  О результатах учащихся говорить, конечно же, рано, но данная технология позволяет ученикам занимать на уроке активную позицию, появлять учебную самостоятельность.

Проект "Образовательная среда школы как фактор достижения новых образовательных результатов" направлен на решение актуальных проблем МБОУ "Сахаптинская СОШ"

Считаем, что за счет создания образовательной среды нового качества можно изменить отношение детей к учению, сделать пребывание в школе для всех участников образовательных отношений комфортным и увлекательным.

Раздел 3. Цели и задачи проекта

Цель проекта: За счет повышения индекса качества образовательной среды школы создать в МБОУ "Сахаптинская СОШ" условий для повышения качества обученности учащихся.

Задачи проекта:

- Создать нормативно-правовую базу для обеспечения реализации проекта; - Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов МБОУ "Сахаптинская СОШ" за счет организациии системы внутришкольных мероприятий, участия в муниципальных мероприятиях и методического сопровождения педагогов; - Повысить уровень методической подготовки педагогов МБОУ "Сахаптинская СОШ" за счет овладения и системного применения ТРКМ и дополнительных современных образовательных средств (форм, приемов, сервисов); - Создать площадку в сети ИНтернет для организации сетевого взаимодействия педагогов; создать реестр успешных практик применения ТРКМ; - Разработать процедуру мониторинга профессиональных компетенций педагогов, формирующихся в рамках реализации проекта; - Провести мониторинг управленческой деятельности по реализации проекта.

Раздел 4. Ожидаемые результаты проекта

В качестве ожидаемых результатов проекта выступают:

1. Результаты для педагогов:

К концу 2018-2019 учебного года

- не менее 40% педагогов школы системно применяют в образовательной деятельности технологию развития критического мышления;

- не менее 40 % педагогов школы системно применяют при организации оценочной деятельности технологию формирующего оценивания, критериальное оценивание;

- индекс качества образовательной среды по всем составляющим компонентам - не менее 5,5.

2. Результаты учащихся:

- рост доли учащихся с повышенным уровнем достижений в области смыслового чтения и работы с информацией;

- рост доли учащихся, освоивших группы читательских умений:

- общее умение и ориентация в тексте;

- глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;

- использование информации из текста для различных целей;

- рост доли учащихся, способных к самостоятельному и ответственному выбору способов деятельности и форм предъявления результатов в рамках урока и внеурочной деятельности;

- рост доли учащихся, которые при работе в команде могут организовать работу группы, но при этом могут работать на "вторых ролях";

- рост доли учащихся, способных в процессе осуществления коммуникации выстраивать партнерские отношения;

- рост доли учащихся, выбирающих способы учебной деятельности, предполагающие весомую долю самостоятельности при ее реализации.

Раздел 5. Дорожная карта проекта

| № | Мероприятия в рамках проекта | результаты мероприятий | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создать нормативно-правовую базу для обеспечения реализации проекта |  |  |  |  |
| 1. | Утвердить приказом школьную команду для реализации проекта | Утверждена приказом школьная команда для реализации проекта | до 25.08.2018 года | Симон Л.А. |
| 2 | Утвердить приказом план мероприятий школы с учетом реализации проекта | Утвержден приказом план | до 07.09.2018 года | Симон Л.А. |
| Задача 2. Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов МБОУ "Сахаптинская СОШ" за счет организации системы внутришкольных мероприятий для педагогов, участия в муниципальных мероприятиях. Задача 3. Повысить уровень методической подготовки педагогов школы за счет овладения и системного применения ТРКМ и дополнительных современных образовательных средств (форм, приемов, сервисов). |  |  |  |  |
| 1 | Семинар по разработке технологической карты уроков в технологии РКМ с использованием приемов формирующего оценивания для учителей 5-6 классов | участники семинара разработают технологические карты уроков с учетом экспертного листа оценки урока. | сентябрь | Медведева Е.В. |
| 2 | Составить и утвердить план открытых уроков для взаимопосещения участниками школьной команды | Утвержден план открытых уроков | до 12.10 2018 | Медведева Е.В. |
| 3 | Взаимопосещение уроков | взаимоэкспертиза уроков (на основе экспертного листа) | 15-25 октября | Медведева Е.В. |
| 4 | Аналитический семинар по результатам взаимопосещения уроков | Заполнена таблица google: сформирован список часто встречающихся недочетов согласно критериям экспертного листа и рекомендаций по исправлению этих недочетов | 25-26 октября | Медведева Е.В. |
| 5 | Заполнение таблицы google по планированию системы уроков | - выбрана и обозначена тема в рамках которой будет разработана система уроков, определены сроки проведения уроков в октябре-ноябре 2018 года; - выделены уроки, по которым будут сняты видеоматериалы для работы на РМО | 26.10 - 5.11 | Медведева Е.В. |
| 6 | Системное применение ТРКМ на уроках, взаимопосещение уроков, | Организация профессиональной коммуникации педагогов после посещенных уроков с использованием экспертных листов | ноябрь- декабрь | Медведева Е.В. |
| 7 | Сбор школьной команды по рассмотрению рекомендаций для педагогов, выработка общего решения о дальнейшей деятельности | - заполнена таблица google: выделены проблемные места и план дальнейшей деятельности | октябрь 2018г, декабрь 2018 г, март 2019 г. | Медведева Е.В. |
| 8 | Проектирование и проведение управленческого практикума | оргпроект мероприятия выставлен на школьном сайте | февраль-март 2019 года | управленческая команда школы |
| 9 | Рефлексивный семинар по итогам практикума | - заполнена таблица google: выделены проблемные места и план дальнейшей деятельности | февраль-март 2019 | управленческая команда школы |
| 10 | Школьный этап конкурса видеофрагментов уроков "Лучшее видео..." | отобраны лучшие видематериалы для участия в муниципальном этапе | март-апрель 2019 | Управленческая команда школы |
| Задача 4. Создать площадку в сети Интернет для организации сетевого взаимодействия педагогов. |  |  |  |  |
| 1 | Создание школьной страницы, блога, группы | Создана школьна страница, блог, группа | сентябрь 2018 | Медведева Е.В. |
| 2 | Участие в он-лайн консультациях по проблемным вопросам | банк идей по решению проблем, которые выделяют педагоги при реализации технологии | по мере необходимости | педагоги |
| Задача 5. разработать процедуру мониторинга профессиональных компетенций педагогов, формирующихся в рамках реализации проекта |  |  |  |  |
| 1 | Сбор школьной команды для обсуждения содержания единых экспертных листов и принятия договоренности об их применении при посещении уроков/занятий в рамках проекта | учителям известны и понятны критерии, включенные в единые экспертные листы; принята договоренность об использованиисенябрь 2018 экспертных листов при оценке уроков/занятий, посещенных в рамках проекта | сентябрь 2018 | Медведева Е.В. |
| Задача 6. Создать реестр успешных практик применения ТРКМ |  |  |  |  |
| 1 | Сбор школьных команд, презентация видеофрагментов участниками школьной команды и отбор лучших для презентации на заседаниях РМО | сформирован пакет видеоматериалов для презентации их на РМО | до 5 ноября 2018 г | Медведева Е.В. |
| 2 | Аналитический семинар по результатам заседаний РМО, обсуждение предложений по доработке представленной практики, вделенной на РМО | В школе выделены практики, которые будут доработаны и представлены на РМО в январе в рамках муниципальной экспертизы | январь 2018 | Медведева Е.В. |
| 3 | Аналитический семинар по результатам заседаний РМО (выделение практик для представления на управленческом практикуме, доработка практик для представления на зональном совещании) | В школе выделены практики, которые будут представлены на управленческом практикуме; оформлена практика для представления на зональном совещании | январь 2019 | Медведева Е.В. |
| 4 | Представление материалов практики на консультацию для доработки | доработаны практики для представления на зональном совещании | ноябрь 2018- январь 2019 | Медведева Е.В. |
| Задача 7. Повысить индекс качества образовательной среды школы по всем составляющим компонента. |  |  |  |  |
| 1 | Пространство и меблировка | Создать мобильные сменные информационные стенды | 1 четверть | Лафетов В.И., Сафонова Л.В. |
|  |  | Обновить уголок с символикой | октябрь | Сулима И.В. |
|  |  | Создать 4 зоны релаксации + библиотека: - цветочный каскад- начальная школа; - мягкие диванчики для отдыха в рекреациях 1 и 2 этажей средней школы | январь-май | Симон Л.А., Лафетов В.И. |
|  |  | Создать зону активной деятельности в начальной школе: разметки для игр на полу; Зона тихих игр; оформление игровой комнаты в кабинете №7 начальной школы. | в течение учебного года | учителя начальной школы |
| 2 | Здоровье и безопасность | утренняя зарядка | среда, пятница | Булыко А.Н. |
|  |  | Прохождение ежегодного медосмотра работниками и учащимися школы | 1 раз в год | медсестра школы |
|  |  | Дни здоровья | 1 раз в четверть | Сулима И.В., Булыко А.Н. |
|  |  | Тематические линейки по безопасности жизнедеятельности | регулярно | Крюков И.Е. |
|  |  | Тренировочные эвакуации | не менее 1 раза в четверть | Крюков И.Е. |
|  |  | Подвижные игры на переменах | 1 раз в неделю Четверг | Сулима И.В. |
|  |  | Организованный уход детей домой после окончания уроков | ежедневно | учителя начальных классов |
| 3 | Активная деятельность и времяпрепровождение | Работа объединений ДО "Хореография", "Робототехника", "Шахматы" | в течение учебного года | Волков Н.В., Мальцев Т.А., Крюков И.Е, Колчанова Н.А. |
|  |  | Организация занятий детей по интересам во внеурочной деятельности | в течение учебного года | педагоги школы |
|  |  | Регулярные выставки творческих работ школьников, выполненных на уроках ИЗО, технология, курсах внеурочной деятельности | в течение учебного года | педагоги школы |
|  |  | Участие детей в театральной студии СДК | в течение учебного года | Петрушкола Л.С. |
|  |  | Оформить стенд о деятельности Юнармии и клуба "Сокол" | ноябрь | Сулима И.В., Куркин В.В. |
|  |  | Активное участие детей в мероприятиях по плану работы библиотеки к памятным датам писателей и поэтов с освещением на сайте школы | по плану библиотеки (школьной, сельской) | Ядоменко Т.А., Шкуратова Е.А. |
| 4 | Взаимодействие | Организация встречи детей в школе и ухода домой | в течение учебного года | учителя начальных классов, учителя-предметники |
|  |  | День открытых дверей для родителей и общественности | апрель 2019 | Симон Л.А., педагоги школы |
|  |  | активизация работы классных родительских комитетов, привлечение родителей к участию в различных мероприятих | в течение года | классные руководители |
| 5 | Специальные нужды | Разработать карту личностных достижений учащихся с ОВЗ на основе диагностических карт (портфолио или дневник индивидуальной работы с учащимися" | сентябрь-октябрь | кл.руководители, педагог-психолог, учитель-логопед. социальный педагог |
|  |  | Активное включение учащихся с ОВЗ (100%) во внеурочную деятельность( объединения ДО, спортивные секции, курсы внеурочной деятельности) | в течение всего года | кл.рук. |
|  |  | 100% учащихся с ОВЗ вовлечь в различные общешкольные мероприятия (тематические классные часы, библиотечные мероприятия, спортивные мероприятия) | согласно общешкольному плану на 2018-2019 учебный год |  |
| Задача 8. Провести мониторинг Управленческой деятельности по реализации проекта |  |  |  |  |
| 1 | Школьный уровень мониторинга развития образовательной среды в рамках реализации проекта | -в таблицы google регулярно вносится информация; - документальный блок ОУ содержит информацию об изменениях вносимых в образовательную среду школы; - в расписание уроков и внеурочной деятельности ОУ внесены разные формы проведения занятий; - регулярно происходит обновление информации о работе внутри проекта в сетевой группе | регулярно | Медведева Е.В. |
| 2 | Подготовка к презентации управленческой деятельности школьной команды по работе с результатами | В презентации зафиксированы результаты деятельности по резализации плана работы за 1 четверть (план-факт), точки роста и проблемные места в деятельности педагогического коллектива по созданию технологичной образовательной среды; - запланированы управленческие шаги по дальнейшей деятельности с учетом проблемных мест | ноябрь | Симон Л.А. |
| 3 | Подготовка к полугодовому отчету школьной команды по работе с результатами | В аналитическом отчете зафиксированы результаты деятельности по реализации плана работы за полугодие, (год ), точки роста и проблемные места в деятельности педагогического коллектива по созданию технологичной среды; - запланированы управленческие шаги по дальнейшей деятельности с учетом проблемных мест | январь, июнь 2019 года | Симон Л.А. |